СЕТЕВОЙ ГРАФИК

ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2011 ГОДУ

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата начала | Дата окончания |
| 1. | Широкое обсуждение с учительской общественностью инициативы В.В. Путина о модернизации системы общего образования. Организация консультационной поддержки муниципальным образованиям Пензенской области | Министерство образования Пензенской области (Копешкина С.К., Романкова О.Н.) ГБОУ ДПО Пензенский институт развития образования (Белорыбкин Г.Н.) Муниципальные органы управления образованием Пензенской области | Публикации в средствах массовой информации; в сети Интернет; информационные письма; проведение семинаров | постоянно | постоянно |
| 2. | Утверждение состава рабочей группы по модернизации системы общего образования | Министерство образования Пензенской области (Романкова О.Н.) | Приказ Министерства образования Пензенской области | 10.05.2011 | 30.05.2011 |
| 3. | Разработка концепции программы модернизации системы общего образования в Пензенской области | ГБОУ ДПО Пензенский институт развития образования (Белорыбкин Г.Н.) | Концепция программы модернизации системы общего образования в Пензенской области | 10.05.2011 | 01.07.2011 |
| 4. | Мониторинг заработной платы учителей общеобразовательных учреждений | Министерство образования Пензенской области (Баткаева Г.И., Красова Е.В.) | Данные мониторинга | ежемесячно | 31.12.2011 |
| 5. | Определение базовых школ Пензенской области по оснащению современным оборудованием | Министерство образования Пензенской области (Романкова О.Н.) | Список базовых школ | 01.05.2011 | 31.05.2011 |
| 6. | Утверждение списка базовых школ | Министерство образования Пензенской области (Романкова О.Н.) | Приказ Министерства образования Пензенской области | 15.05.2011 | 01.06.2011 |
| 7. | Создание раздела о ходе модернизации системы общего образования на сайте Министерства образования Пензенской области | Министерство образования Пензенской области (Семенова Н.Г., Лещенко А.И.) | Раздел на сайте | 15.05.2011 | 15.06.2011 |
| 8. | Подготовка предложений по внесению изменений в бюджет Пензенской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов. Внесение изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие системы образования Пензенской области на 2011 – 2015 годы», другие нормативные правовые акты. | Министерство образования Пензенской области (Баткаева Г. И., Красова Е.В., Романкова О.Н.) | Закон Пензенской области Постановление Правительства Пензенской области | 01.05.2011 | 31.12.2011 |
| 9. | Разработка, согласование, принятие нормативной базы регионального уровня | Министерство образования Пензенской области (Баткаева Г. И., Казаков С.А. Романкова О.Н.) | Проекты документов и нормативные акты регионального уровня | 01.06.2011 | 31.12.2011 |
| 10. | Заключение соглашений с Министерством образования и науки Российской Федерации | Министерство образования Пензенской области (Копешкина С.К., Романкова О.Н.) | Соглашение | 01.06.2011 | 01.09.2011 |
| 11. | Проведение совещания с муниципальными органами управления образованием о готовности к использованию принятых обязательств | Министерство образования Пензенской области (Копешкина С.К.) | Совещание | 01.08.2011 | 01.09.2011 |
| 12. | Заключение соглашений между Министерством образования Пензенской области и Администрациями муниципальных образований по реализации мероприятий модернизации системы общего образования | Министерство образования Пензенской области (Казаков С.А., Романкова О.Н.) | Соглашение | 01.08.2011 | 31.12.2011 |
| 13. | Разработка регионального плана действий по модернизации системы общего образования | Министерство образования Пензенской области (Романкова О.Н., Барыкина И.В., Красова Е.В.) ГБОУ ДПО Пензенский институт развития образования (Белорыбкин Г.Н.) | План действий по модернизации системы общего образования | 20.05.2011 | 01.06.2011 |
| 14. | Подготовка распоряжения Правительства Пензенской области «Об утверждении плана действий по модернизации системы общего образования» | Министерство образования Пензенской области (Романкова О.Н.) | Распоряжение Правительства Пензенской области | 01.05.2011 | 15.06.2011 |
| 15. | Разработка муниципальных планов действий по модернизации системы общего образования | Муниципальные органы управления образованием Пензенской области | Муниципальные планы действий по модернизации системы общего образования | 15.06.2011 | 15.07.2011 |
| 16. | Предоставление в Министерство образования Пензенской области муниципальными образованиями утвержденных планов действий по модернизации системы общего образования, с учетом принятых обязательств | Муниципальные органы управления образованием Пензенской области | Муниципальные планы действий по модернизации системы общего образования | 15.07.2011 | 20.07.2011 |
| 17. | Предоставление в Министерство образования Пензенской области муниципальными образованиями отчетности по реализации мероприятий, в рамках модернизации системы общего образования | Муниципальные органы управления образованием Пензенской области | Отчеты муниципальных органов управления образования | Ежемесячно | 31.12.2011 |
| 18. | Мониторинг исполнения мероприятий по модернизации системы общего образования | Министерство образования Пензенской области (Романкова О.Н.) ГБОУ ДПО Пензенский институт развития образования (Белорыбкин Г.Н.) | Сводная информация | постоянно | постоянно |
| 19. | Мониторинг заработной платы учителей общеобразовательных учреждений | Министерство образования Пензенской области (Красова Е.В.) ГБОУ ДПО Пензенский институт развития образования (Белорыбкин Г.Н.) | Сводная информация | постоянно | постоянно |
| 20. | Мониторинг эффективности расходования субсидии | Министерство образования Пензенской области (Романкова О.Н.) ГБОУ ДПО Пензенский институт развития образования (Белорыбкин Г.Н.) | Сводная информация | постоянно | постоянно |