О ходе реализации проекта модернизации системы общего образования в Бессоновском районе за 2011 год

В 2011 году в проекте модернизации системы общего образования приняли участие 2 школы района ( МБОУ СОШ с. Бессоновка и МБОУ СОШ с. Вазерки), в 2012 году примут участие 5 школ (МБОУ СОШ с. Чемодановка, МБОУ СОШ с. Кижеватово,  МБОУ СОШ с.Сосновка, МБОУ СОШ с.Степановка, МБОУ СОШ №2 с.Грабово), в 2013 году – 5 школ (МБОУ СОШ с.№1 с. Грабово,  МБОУ ООШ с.Ухтинка, МБОУ ООШ с. Пыркино, МБОУ ООШ с. Александровка и начальная школа- детский сад с. Бессоновка).

В 2011 году  в школы района поступило оборудование:

- 80 комплектов компьютерного оборудования для ученика;

- 8 комплектов компьютерного оборудования для учителя;

- 2 комплекта компьютерного оборудования для библиотек;

- 17 комплектов серверного оборудования узла образовательного учреждения ЭСО;

- 8 электронных книг «Ридеров»;

- 2 интерактивные доски;

- комплект оборудования для реализации  проекта «Общая робототехника»;

- учебная, художественная и справочная литература.

В 2011 году в МБОУ СОШ с. Бессоновка и МБОУ СОШ с. Вазерки установлены локальные вычислительные сети. Объем выделенных средств составляет 407,5 тыс. рублей.

Для организации дистанционного обучения в малокомплектной школе МБОУ ООШ с. Александровка из ресурсного центра МБОУ СОШ с. Бессоновка  с целью предоставления учащимся малокомплектной школы качественного и эффективного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, поступило необходимое оборудование  на общую сумму 738,800 руб.:

- 10 ноутбуков для учеников;

- 2 сканера;

- 2 тележки для ноутбуков;

- 2 точки беспроводного доступа;

- 2 проектора;

- 2 экрана для проектора;

- 2 ноутбука для учителей.

В рамках реализации проекта в школах установлены и  подключены комплекты программно-технических средств к  информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», проведено обучение персонала ОУ работе с оборудованием, программным обеспечением.

В 2011 году получены  транспортные средства для перевозки детей: школьный автобус ПАЗ 32053-70 и ГАЗ 322132( МБОУ СОШ с. Вазерки и МБОУ СОШ с. Бессоновка).

Средняя заработная плата педагогов выросла с 8394 рублей в 2010  году до  19280 рублей в 2011 году. Планируемая средняя заработная плата педагогов в 2012 году составит 20140 руб.

В центре внимания – развитие профильного обучения. 100 % учащихся 9 классов охвачено предпрофильным обучением. Более 36% учащихся старшей школы обучаются по программам профильного обучения в рамках сетевого взаимодействия на базе МБОУ СОШ с.Бессоновка, работающего в режиме ресурсного центра. Доминирующими остаются информационно -  технологический и  социально – гуманитарный  профили.
   	Продолжается  реализация проекта «Обучение через предпринимательство». В 2011-2012 учебном году в проекте продолжает участвовать 266 учащихся, вновь знакомятся с проектом более 300 человек, разрабатывается 29 проектов, налажено сотрудничество с 26 компаниями-менторами.

Продолжается реализация эксперимента по внедрению инновационной модели «школа – учреждение профессионального образования»:  в МБОУ СОШ с.Бессоновка  проходят профессиональную подготовку 20 учащихся 10 класса и 21 человек 11 класса по профилю «Оператор ЭВМ» (группа начальной профессиональной подготовки – филиал ГБОУ СПО «Пензенский агротехнологический колледж»).
        В системе мероприятий  проекта «Одаренные дети» - участие во Всероссийских олимпиадах школьников. В областном этапе олимпиад школьников приняли участие 28 учащихся Бессоновского района, 4 из которых стали обладателями почётных грамот «За особые успехи». На муниципальном уровне по итогам конкурса «Одарённыё ребёнок» 10 школьников района стали обладателями муниципальной премии в размере 3 тысячи рублей.

Начальник управления образования				С.Н. Назарова