План мероприятий по исполнению поручения

Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина

по вопросу модернизации материально-технической базы учреждений начального, общего, среднего, дополнительного образования и

повышению заработной платы»

Министерством образования  и науки Российской Федерации реализуется проект по модернизации системы общего образования и повышения заработной платы учителей, рассчитанный на 2011-2013 гг. Общий объем финансирования проекта составляет 120 млрд. руб.:

2011 - 20 млрд. руб.

2012 - 60 млрд. руб.

2013 - 40 млрд. руб.

Реализация указанного проекта планируется для всех общеобразовательных учреждений путем их постепенного вовлечения в проект и доведения к 2013 году до 100% школ, отвечающих современным условиям образовательного процесса. Таким образом, количество общеобразовательных учреждений, участвующих в проекте должно составить:

2011 – 16% от общего числа общеобразовательных учреждений;

2012 – 50% от общего числа общеобразовательных учреждений;

2013 – 34% от общего числа общеобразовательных учреждений.

Модернизация образования предполагает реализацию следующих направлений:

-приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производственное, спортивное, компьютерное);

- приобретение учебников и учебно-наглядных пособий для общеобразовательных учреждений;

-приобретение транспортных средств для перевозки учащихся;

-развитие школьной инфраструктуры (мероприятия, направленные на энергосбережение, выполнение требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, в т.ч. приобретение оборудования для медицинских блоков школьных столовых, оборудование для спортивных залов);

-повышение квалификации и переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей;

-модернизация базовых общеобразовательных учреждений путем создания в них центров дистанционного обучения (увеличение пропускной способности Интернет-трафика, обновление программного обеспечения, обновление компьютерной техники);

- увеличение заработной платы.

Размер субсидии Пензенской области на 2011 год составляет 228,974 млн. руб. На данные денежные средства планируется приобретение 1750 компьютеров, 140 интерактивных комплексов, 175 автоматизированных рабочих мест, 625 электронных ридеров, учебно-лабораторного оборудования для предметных кабинетов, спортивного оборудования, оборудования для школьных столовых, 30 транспортных средств, школьной мебели, оборудования для медицинских кабинетов, школьных библиотек, повышение квалификации и переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей (6000 чел.), увеличение пропускной способности Интернет-трафика, обновление программного обеспечения.

В результате замещения средства бюджета Пензенской области будут направлены на повышение заработной платы учителей с 01.09.2011 г. Конечная цель проекта – доведение средней заработной платы учителей до средней заработной платы по экономике региона.

Реализация проекта по модернизации образования предполагается на условиях финансирования  из бюджетов различного уровня: федерального, регионального, муниципального. На денежные средства муниципального бюджета будет осуществляться реконструкция, а также ремонт школьных помещений, подготовка помещений для нового оборудования.

Министерством образования Пензенской области проведен мониторинг оснащенности общеобразовательных учреждений Пензенской области предметными кабинетами, состояния информатизации, соответствия современным условиям столовых, библиотек, актовых и спортивных залов. Руководителями органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) определены общеобразовательные учреждения для реализации проекта:

2011 год (16% от общего числа общеобразовательных учреждений)

| Количество общеобразовательных учреждений | Количество педагогических работников | Количество учащихся | Объем денежных средств муниципальных бюджетов |
| --- | --- | --- | --- |
| 79 | 3122 | 37803 | 317,4 млн.руб. |

С целью реализации проекта на территории Пензенской области:

- приказом Министра образования Пензенской области от 16.05.2011 № 277/01-07 утверждена рабочая группа по модернизации системы общего образования и повышения заработной платы учителей и положение о рабочей группе;

- приказом Министра образования Пензенской области утвержден Сетевой график по модернизации системы общего образования в Пензенской области в 2011 году.

Указанный проект реализуется с целью решения следующих проблем:

-сокращение числа общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии;

- повышение уровня благоустройства общеобразовательных учреждений (муниципальный бюджет);

- уменьшение количества школьных автобусов, требующих замены в связи с износом (федеральный и региональный бюджеты);

- увеличение пропускной способности Интернет-трафика при сохранении стоимости оказываемой услуги (субсидия из федерального бюджета);

- увеличение доли общеобразовательных учреждений, обеспечивающих горячее питание учащихся (субсидия из федерального бюджета);

- увеличение доли общеобразовательных учреждений, обеспеченных учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с новыми образовательными стандартами (субсидия из федерального бюджета);

- увеличение заработной платы;

- привлечение молодых педагогов;

- поощрение опытных педагогов;

- повышение квалификации;

- сохранение льгот педагогическим работникам, проживающим в сельской местности с введением новых механизмов финансирования;

- уменьшение нагрузки на ставку учителей начальной школы с 20 до 18 часов;

- снижение документооборота с использованием средств ИКТ;

- увеличение финансирования на поддержку талантливых детей;

- необходимость строительства новых школ.